Додаток 3

до рішення міської ради

від 18.09.2025 № 2821

|  |
| --- |
| Додаток 2 |
| до Комплексної програми «Безпечна громада» на 2024-2026 роки |

## **Напрями діяльності та заходи**

**Комплексної програми «Безпечна громада» на 2024-2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва  напряму діяльності (пріоритетні  завдання) | Заходи програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | | | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками: | Очікуваний результат |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| 1. | | **Забезпечення моніторингу стану законності та правопорядку** | | | | | | | | |
| 1.1. | | Забезпечення моніторингу стану законності | Проведення моніторингу стану законності та правопорядку, суспільно - політичної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді з урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної ситуації | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| 1.2. | | Забезпечення моніторингу стану законності | Здійснення соціологічних досліджень, вивчення та висвітлення громадської думки про роботу правоохоронних органів | Протягом дії програми (не рідше 1 разу на півріччя) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області;  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення діяльності правоохорон-них органів |
| **Разом по п.1: 0,0 грн.** | | | | | | | | | | |
| 2. | | **Забезпечення інформування населення про стан законності** | | | | | | | | |
| 2.1. | | Забезпечення інформування населення про стан законності | Інформування населення через засоби масової інформації стосовно роботи правоохоронних органів щодо розслідування кримінальних проваджень з найбільш резонансних злочинів та правопорушень, а також про виявлені в ході розслідування проваджень причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень.  Проведення спільних брифінгів, прес-конференцій, круглих столів з найбільш акту­альних питань щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Лозівської міської територіальної громади | Протягом дії програми (щоквар-тально) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області;  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Підвищення рівня поінформова-ності населення, оздоровлення соціально-економічної та морально-психологічної ситуації у громаді |
| **Разом по п.2: 0,0 грн.** | | | | | | | | | | |
| 3 | | **Забезпечення профілактики правопорушень** | | |  |  | | |  |  |
| 3.1. | | Забезпечення профілактики правопорушень | Проведення профілактичних та інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на попередження правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми, запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, жорстокості та насильства, у тому числі серед дітей та молоді. | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області;  Управління освіти , молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області;  Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківської області;  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.2. | | Забезпечення профілактики правопорушень | Висвітлення у засобах масової інформації відеороликів, статей соціально-профілактичного спрямування щодо запобігання правопорушень та безпритульності, формування безпечного середовища, вільного від проявів жорстокості та насильства | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області;  Управління освіти , молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області;  Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківської області;  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.3 | | Виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню домашнього насильства | Індивідуальна профілактична робота з батьками з метою недопущення жорстокого поводження з дітьми та попередження випадків домашнього насильства | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.4 | | Підтримка постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Надання послуг потерпілим від домашнього насильства | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.5 | | Підвищення рівня суспільного несприйняття зловживання алкогольними, слабоалкоголь-ними напоями, формування здорового способу життя | Розміщення матеріалів з питань запобігання соціальному сирітству, пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання насильству та іншим негативним проявам у засобах масової інформації | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лозівської міської ради Харківської області,  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.6 | | Профілактика скоєння злочинів, пов’язаних із вживанням наркотичних засобів та зниження кількості наркозалеж-ного населення громади | Виявлення осіб, схильних до немедичного вживання наркотичних та психотропних речовин та направлення їх на обстеження та лікування до лікаря-нарколога. | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.7 | | Зниження кількості дітей, схильних до скоєння правопорушень | Проведення індивідуально-профілактичної роботи в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, спрямованої на попередження дитячої злочинності | Протягом дії програми | Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Поліпшення криміногенної ситуації в Лозівській міській територіальній громаді |
| 3.8 | | Забезпечення профілактики право-порушень | Придбання систем відеоспостереження та джерел безперебійного живлення до них для забезпечення охорони об’єктів комунальної власності | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 633,0  2025 – 696,3  2026 – 765,9  **Загальний фонд – 2095,2** | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 135,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0  **Загальний фонд – 135,0** |
| Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 716,8  **Спеціальний фонд – 429,8**  **Загальний фонд – 287,0**  2025 – 728,3  **Загальний фонд – 172,3**  **Спеціальний фонд – 556,0**  2026 – 246,1  **Спеціальний фонд – 123,3**  **Загальний фонд – 122,8** |
| 3.9 | | Забезпечення профілактики право-порушень | Встановлення систем відео-спостереження та джерел безпе-ребійного живлення до них на об’єктах комунальної власності | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 506,4  2025 – 557,0  2026 – 612,7  **Загальний фонд – 1676,1** | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 15,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0  **Загальний фонд – 15,0** |
| Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 442,8  **Загальний фонд – 442,8**  2025 – 528,8  **Загальний фонд – 528,8**  2026 – 0,0 |
| 3.10 | | Забезпечення профілактики правопорушень | Моніторинг та технічне обслуговування системи відеоспостереження на об’єктах комунальної власності | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 350,0  2025 – 400,0  2026 – 450,0  **Загальний фонд – 1200,0** | Забезпечення безперебійної роботи системи відеоспостере-ження |
| Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 126,6  2025 – 139,3  2026 – 153,2  **Загальний фонд – 419,1** |
| Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 12,0  2025 – 12,0  2026 – 12,0  **Загальний фонд – 36,0** |
| Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 22,0  2025 – 22,0  2026 – 22,0  **Загальний фонд – 66,0** |
| Комунальне некомер-ційне підприємство «Лозівське  територіальне медичне  об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 27,9  2025 – 27,9  2026 – 27,9  **Загальний фонд – 83,7** |
| Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, з них | 2024 – 21,0  2025 – 21,0  2026 – 21,0  **Загальний фонд – 63,0** |
| Архівний відділ Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 8,4  2025 – 8,4  2026 – 8,4 |
| Центр надання адміністративних послуг Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 8,4  2025 – 8,4  2026 – 8,4 |
| Відділ з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та ведення реєстру громади Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 4,2  2025 – 4,2  2026 – 4,2 |
| 3.11 | | Забезпечення профілактики право-порушень | Придбання та встановлення системи швидкого реагування  (тривожна кнопка) на об’єктах комунальної власності | Протягом дії програми | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 8,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0  **Загальний фонд – 8,0** | Запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів |
| Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 83,6  2025 – 91,9  2026 – 101,0  **Загальний фонд – 276,5** |
| 3.12 | | Забезпечення профілактики правопорушень | Моніторинг та технічне обслуговування системи швидкого реагування (тривожна кнопка) на об’єктах комунальної власності | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 230,4  2025 – 253,5  2026 – 278,8  **Загальний фонд – 762,7** | Забезпечення безперебійної роботи системи швидкого реагування |
| Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 12,0  2025 – 12,0  2026 – 12,0  **Загальний фонд – 36,0** |
| Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 4,8  2025 – 4,8  2026 – 4,8  **Загальний фонд – 14,4** |
| Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області | 2024 – 19,0  2025 – 19,0  2026 – 19,0  **Загальний фонд – 57,0** |
| 3.13 | | Забезпечення профілактики правопорушень | Залучення охоронних структур до надання охоронних послуг, здійснення виплат, пов’язаних з організацією громадських робіт  щодо інформування населення з недопущення порушень громадського порядку, як суспільно корисної роботи | Протягом дії програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 595,6  2025 – 655,2  2026 – 720,7  **Загальний фонд – 1971,5** | Поліпшення стану громадського порядку |
| 3.14 | | Забезпечення профілактики правопорушень | Розробка схеми системи відеоспостереження на об’єктах комунальної власності | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2025 – 300,0  **Загальний фонд – 300,0** | Поліпшення стану громадського порядку |
| **Разом по п.3:** | | | | | | | **11 878,0 тис. грн. з них:**  **Загальний фонд – 10 768,9 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 1 109,1 тис. грн** | | | |
| **4.** | | **Забезпечення безпеки дорожнього руху** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Забезпечення безпеки дорожнього руху | Проведення лекцій в закладах освіти, в закладах, на базі яких організовано оздоровлення та відпочинок дітей, щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму, формування знань щодо захисту життя та здоров’я дітей у процесі дорожнього руху, засвоєння норм безпечної поведінки на дорозі | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський районний відділ поліції ГУ НП в Харківській області;  Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області;  Служба у справах дітей Лозівської міської ради Харківської області;  Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Харківської області;  ТРК «Лозова» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2024 – 0,0  2025 – 0,0  2026 – 0,0 | Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, збереження життя населення громади |
| 4.2 | | Забезпечення безпеки дорожнього руху | Розробка комплексної схеми організації дорожнього руху  м. Лозова Харківської області | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2024 – 1000,0  2025 – 1000,0  2026 – 1000,0  **Спеціальний фонд – 3000,0** | Забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів, підвищення візуального орієнтування учасників дорожнього руху і своєчасне сприйняття ними інформації про умови дорожнього руху |
| **Разом по п.4: 3000,0 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 0,0 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 3000,0 тис. грн.** | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **Забезпечення захисту територій від підтоплення** | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведення заходів по захисту територій Лозівської міської територіальної громади від підтоплення | Реконструкція мереж закритої/відкритої системи поверхневого водовідведення м. Лозова Харківської області | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2024 – 1500,0  2025 – 2000,0  2026 – 2500,0  **Спеціальний фонд – 6000,0** | Забезпечення захисту територій та споруд від підтоплення водами поверхневого стоку |
| **Разом по п.5: 6000,0 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 0,0 тис. грн.**  **Спеціальний фонд - 6000,0 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **6.** | **Забезпечення заходів цивільного захисту населення** | | | | | | | | |
| 6.1 | Забезпечення належних умов для проведення пожежогасіння | Забезпечення придатності пожежних гідрантів для застосування під час пожежогасіння | Протягом дії програми | Дочірнє підприємство «Лозоваводосервіс» Комунального підприємства «Теплоенерго» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 800,0  2025 – 300,0  2026 – 300,0  **Загальний фонд – 1400,0** | Забезпечення підрозділів пожежної охорони доступом до забору води з мереж водопостачан-ня |
| 6.2. | Забезпечення охорони об’єктів комунальної власності | Послуги зі встановлення засобів охоронної та пожежної сигналізації з їх щомісячним обслуговуванням в адміністративних будівлях Домаського, Миколаївського, Смирнівського, Артільного та Новоіванівського старостинських округів | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2025 – 411,0  **Загальний фонд – 411,0** | Забезпечення охорони об’єктів комунальної власності |
| 6.3 | Забезпечення  укриття  населення  у разі виникнення  надзвичайних  ситуацій | Розробка проєктно-кошторисної документації на «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту стаціонарного відділення №2 комунального некомерційного підприємства «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська область,  м. Лозова,  вул. Машинобудівників, 29». | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної  громади | | | 2025 – 1500,0  **Спеціальний фонд – 1500,0** | Забезпечення  укриття  населення  у разі виникнення  надзвичайних  ситуацій |
| **Разом по п.6: 3311,0 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 1811,0 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 1500,0 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **7.** | **Забезпечення організації оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій** | | | | | | | | |
| 7.1 | Впровадження місцевої автоматизова-ної системи централізова-ного оповіщення Лозівської міської територіальної громади | Розробка технічного завдання «Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Лозівської міської територіальної громади Харківської області»  Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Лозівської міської територіальної громади Харківської області» з розробленням експертизи | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області;  Відділ ЦЗ, ОМР та взаємодії з правоохоронними органами Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024– 40,0  **Загальний фонд – 40,0**  2024 – 460,0  **Спеціальний фонд – 460,0** | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 7.2 | Забезпечення сталого функціонуван-ня систем оповіщення та інтегрування їх до автоматизо-ваної системи централізованого оповіщення на об’єктах залізничної інфраструктури | Забезпечення придбання радіотелеметричного пристрою управління електромоторними системами типу Р-А220(380)3К для сталого функціонування систем оповіщення та інтегрування їх до автоматизованої системи централізованого оповіщення | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2025 – 25,2  **Спеціальний фонд – 25,20** | Забезпечення своєчасного оповіщення населення  на об’єктах залізничної іфрастуктури |
| 7.3 | Забезпечення резервного живлення систем опові-щення під час довготривалого відключення централізован-ного електро-постачання | Забезпечення придбання інвертору сонячного та накопичувача енергії для безперебійної роботи систем оповіщення населення | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2025 – 126,0  **Спеціальний фонд – 126,0** | Своєчасне доведення  сигналу «Повітряна тривога» по системам оповіщення |
| **Разом по п.7: 651,2 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 40,0 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 611,2 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **8.** | **Створення мінімально необхідних умов для збереження життя і здоров’я населення у разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення** | | | | | | | | |
| 8.1 | Забезпечення мінімально необхідних умов для збереження життя і здоров’я мешканців Лозівської міської територіальної громади | Придбання продуктів харчування (м’ясні консерви) у кількості 1905 шт. загальною вагою 1000.125 кг | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 – 300,0  **Загальний фонд – 300,0** | Забезпечення продуктами харчування (м’ясними консервами) для Пунктів незламності Лозівської міської територіальної громади |
| **Разом по п.8: 300,0 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 300,0 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Забезпечення створення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони** | | | | | | | | |
| 9.1 | Забезпечення пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням, спеціальним одягом та спорядженням | Придбання пожежно-технічного обладнання та спеціального одягу і спорядження для проведення пожежно-рятувальних робіт на території Лозівської міської територіальної громади пожежно-рятувальним підрозділом для забезпечення добровільної пожежної охорони | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області;  Комунальне підприємство «Тепловодосервіс» Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіальної громади | | | 2024 - 219,49  **Загальний фонд – 203,69**  **Спеціальний фонд – 15,80** | Підвищення рівня технічного оснащення пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони дасть змогу оперативно виконувати покладені на загін обов’язки та розширити можливості підрозділу при ліквідації пожеж та надзвичайних ситуації |
| **Разом по п.9: 219,49 грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 203,69 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 15,8 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **10.** | **Забезпечення протипожежного захисту територій** | | | | | | | | |
| 10.1 | Забезпечення оперативного реагування пожежно-рятувальних підрозділів на ліквідацію пожеж на території Лозівської міської територіальної громади | Придбання дизельного пального в талонах та передача його для потреб 9-го ДПРЗ ГУ ДСНС України у Харківській області | Протягом дії програми | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; 9-й державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Харківській області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | | | 2024 - 99,00  **Загальний фонд – 99,00** | Підвищення рівня оперативного реагування пожежно-рятувальних підрозділів на ліквідацію пожеж |
| **Разом по п.10: 99,00 грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 99,00 тис. грн.** | | | | | | | | | |
| **Загальна сума по програмі:** | | | | | | | **25 458,69 тис. грн.,** **з них:**  **Загальний фонд –13 222,59 тис. грн.**  **Спеціальний фонд –12 236,1 тис. грн.** | | |

**Секретар міської ради Юрій КУШНІР**

|  |
| --- |
| Дмитро Гончар |