|  |
| --- |
| Додаток 2  |
| до Комплексної програми «Безпечна громада» на 2021-2023 роки |

## **Напрями діяльності та заходи**

 **«Безпечна громада» на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п  | Названапряму діяльності (пріоритетнізавдання) | Заходи програми  | Строк виконан-ня заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками: | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6.** | **Забезпечення заходів цивільного захисту населення**  |
| 6.1 | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Лозівської міської територіальної громади | Розробка технічного завдання «Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Лозівської міської територіальної громади Харківської областіРозробка проектно-кошторисної документації «Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Лозівської міської територіальної громади Харківської області з розробленням експертизи | Протягом дії програми  | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області; Відділ ЦЗ, ОМРСР та взаємодії з правоохоронними органами Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2023 – 40,0**Загальний фонд – 40,0**2021 – 80,02022 – 80,02023 – 460,0**Спеціальний фонд – 620,0** | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.2 | Проведення поточного ремонту фонду захисних споруд цивільного захисту | Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова, бульвар Шевченка, 1 | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2021 – 94,02022 – 149,82023 – 94,0**Загальний фонд – 337,8** | Приведення захисної споруди цивільного захисту до вимог Наказу МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова, вул. Гаркавенка, 4 | 2021 – 48,02022 – 00,02023 – 00,0**Загальний****фонд – 48,0** |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова, вул. Ломоносова, 23 | 2022 – 127,52023 – 873,0**Загальний****фонд – 940,5****Спеціальний фонд – 60,0** |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова, вул. Козацька, 5 | 2022 – 373,0**Загальний****фонд – 360,0****Спеціальний****фонд – 13,0** |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 1497,2**Загальний****фонд – 1497,2** |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 114,2**Загальний****фонд – 114,2** |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області КНП «Лозівське територіальне медичне об’єднання»Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 150,0**Загальний****фонд – 150,0** |
| 6.3 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Проведення технічної інвентаризації комплексу нежитлових будівель розташованого за адресою: Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, 1, з метою виділення в окремий об’єкт захисної споруди (протирадіаційне укриття) №78633, яка розташована в підвальному приміщенні нежитлової будівлі Літ. «А-2» | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2021 – 10,0**Загальний фонд – 10,0** | Приведення захисної споруди цивільного захисту до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 26. 11.2008 р. № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 р. № 186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» |
| 6.4 | Удосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Лозівської міської територіальної громади | Придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення (Блок керування сиреною ) | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 - 86,996**Спеціальний****фонд – 86,996** | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.5 | Забезпечення умов безперервної діяльностіорганів місцевого самоврядування | Придбання джерел резервного живлення: 1. Генератори – 10 шт. | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області  | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 - 6165,0**Спеціальний****фонд –** 6165,0 | Створення умов для забезпечення безперервної діяльності органів місцевого самоврядуван-ня |
| 2. Зарядні станції – 2 шт. | 2022 – 500,0**Спеціальний****фонд –** 500,0 |
| 6.6 | Забезпечення безперервного та сталого зв’язку | Придбання засобів зв’язку – 20 шт. | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області  | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 – 800,0**Спеціальний****фонд –** 800,0 | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.7 | Здійснення транспортних перевезень для забезпечення потреб заходів цивільного захисту Лозівської міської територіальної громади під час дії військового стану(2022 – 15 перевезень;2023 – 40 перевезень) | Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом | Протягом дії програми | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 – 75,02023 – 200,0**Загальний фонд – 275,0** | Своєчасне постачання вантажів гуманітарногопродовольчо-го призначен-ня та інших матеріальних цінностей з метою забезпечення житєдіяльнос-ті громадян в умовах воєнного стану |
| Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 75,02023 – 200,0**Загальний фонд – 275,0** |
| Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 50,02023 – 100,0**Загальний фонд – 150,0** |
|  **Разом по п.6: 12 442,696 тис. грн.** **з них:** **Загальний фонд – 4 197,7 тис. грн.** **Спеціальний фонд – 8 244,996 тис. грн.** |

**Секретар міської ради Юрій КУШНІР**

Володимир Дерев’янко