## Лист3
Додаток 2
до рішення міської ради від 15.08.2024 №
Напрями діяльності та заходи цільової Природоохоронної програми
щодо покращення екологічного стану Лозівської міської територіальної громади на 2024-2026 роки
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі за роками: 2024 рік, 2025 рік, 2026 рік | Очікуваний результат
1. | Охорона водних ресурсів; охорона амосферного повітря; раціональне використання і зберігання промислових та побутових відходів; охорона земельних ресурсів; благоустрій та озеленення Лозівської міської територіальної громади. | 1.1. Заходи з озеленення Лозівської міської територіальної громади (придбання саджанців та квіткової розсади) | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 550,00 - 2024 570,00 - 2025 580,00 - 2026 | економія паливно-енергетичних ресурсів; послуги з лісовпорядних робіт в полезахисних лісових смугах зменшення шкідливих викидів від генеруючих об'єктів теплопостачання; зменшення викидів в атмосферу; покращання водопостачання та якості питної води ; використання побутових і промислових відходів як вторинної сировини; придбання сміттєвозів тощо
|  | 1.2.Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд та водоймищ | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 100,00 - 2024 150,00 - 2025 50,00 - 2026
|  | 1.3.Розробка ПКД організації парку "Перемога" | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 0,00 - 2024 300,00 - 2025 0,00 - 2026
|  | 1.4. Встановлення меж в натурі (на місцевості) обєктів природно-заповідного фонду (заказники) | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 80,00 - 2024 90,00 - 2025 90,00 - 2026
|  | 1.5.Реалізація проекту організації парку "Перемога" | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 0,00 - 2024 800,00 - 2025 1200,00 - 2026
|  | 1.6. Розроблення Проектів організації територій природно-заповідного фонду | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 284,3 - 2024 0,00 - 2025 0,00 - 2026
|  | 1.7. Послуги з лісовпорядних робіт в полезахисних лісових смугах | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | місцевий бюджет | 255,5 - 2024 0,00 - 2025 0,00 - 2026
|  | 1.8. Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням об'ємом від 15 куб. метрів | 2024-2026 | УЖКГБ міської ради | обласний бюджет | 4250,0 - 2024 0,00 - 2025 0,00 - 2026
По роках | [5 empty] | 5519,8 - 2024 1910,00 - 2025 1920,00 - 2026
Всього | [5 empty] | 9349.8
Секретар міської ради Юрій КУШНІР
Микола Пономар, 2-20-15