## Лист3
Додаток 2
до рішення міської ради від 25.07.2023 № 1391
Напрями діяльності та заходи цільової Програми благоустрою Лозівської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки
№ з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі за роками: |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
1 | Технічна експлуатація та утримання доріг, тротуарів місць загального користування, забезпечення безпеки дорожнього руху | 1.1. Утримання доріг, громадських місць та автопавільонів м. Лозова | 2017-2019 | УЖКГБ | 8307.1 | 7626.41 | 7626.41 | Організація роботи з ремонту та утримання обєктів вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, санітарне утримання територій загального користування, організація дорожнього руху тощо;
|  | 1.2. Утримання дитячих майданчиків | 2017-2019 |  | 500 | 500 | 500
|  | 1.3. Поточний ремонт доріг та тротуарів | 2017-2019 | УЖКГБ | 9000 | 17000 | 7500
|  | 1.4. Капітальний ремонт доріг та тротуарів: | 2017-2019 | УЖКГБ | 1500 | 22342.5 | 1500
|  | 1.4.1 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вул. Олеся Гончара м. Лозова Харківської області |  |  |  | 500
|  | 1.4.2 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вул. Айдарівська в межах вул. Миру та вул. Олеся Гончара м. Лозова Харківської області |  |  |  | 500
|  | 1.4.3 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вул. Олександра Бричука м. Лозова Харківської області |  |  |  | 500
|  | 1.4.4 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по бульвару Шевченка в межах вул. Привокзальна та вул. Слобожанська м. Лозова Харківської області (коригування) |  |  |  | 9342.5
|  | 1.4.5 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по провулку Мічуріна м. Лозова Харківської області (коригування) |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.6 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Молодіжна м. Лозова Харківської області (коригування) |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.7 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементамиблагоустрою по вул. Чайковського м. Лозова Харківської області (коригуваня) |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.8 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Молодіжна с. Домаха м. Лозова Харківської області (коригування) |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.9 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги "мікрорайон: Дорога від траси Р-51 Мерефа- Лозова-Павлоград до вул. Шкільна смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області (розробка ПКД) |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.10 Капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою дороги по вул. Шкільна смт. Краснопавлівка Лозівського району Харківської області (розробка ПКД) - коригування |  |  | 0 | 187.5 | 0
|  | 1.4.11 Капітальний ремонт автодороги з елементами благоустрою по вул. Моторного м. Лозова Харківської області (з розробкою проектної документації) |  |  | 0 | 2687.5 | 0
|  | 1.4.12 Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Моторного м. Лозова Харківської області (з розробкою проектної документації) |  |  | 0 | 2687.5 | 0
|  | 1.4.13Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги з елементами благоустрою на м-н 2 буд.28 м. Лозова Харківської області (з облаштуванням розїзного майданчика) |  |  | 0 | 1000 | 0
|  | 1.4.14 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги з елементами благоустрою на м-н 3 буд.8 м. Лозова Харківської області (з облаштуванням розїзного майданчика) |  |  | 0.00 | 1000 | 0.00
|  | 1.4.15 Капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги з елементами благоустрою на м-н 3 буд.32 м. Лозова Харківської області (з облаштуванням розїзного майданчика) |  |  | 0 | 1000 | 0
|  | 1.5. Придбання технічних засобів регулювання дорожнього руху ( світлофори, дорожні знаки, таблички, пристрої примусового зниження швидкості руху) |  |  | 10 | 10 | 10
|  | 1.6. Поточний ремонт світлофорних обєктів та дорожніх знаків |  |  | 50 | 50 | 50
|  | 1.7. Утримання ставків, пляжів, місць загального користування |  |  | 200 | 200 | 200
|  | 1.8. Розробка схеми організації дорожнього руху |  |  | 500 | 500 | 500
|  | 1.9.Надання методичної допомоги при розробці технічних умов на щебінь- бій цегли, на щебінь вторинний із дроблених бетонних та залізобетонних конструкцій. |  |  | 0 | 15 | 0 | Проведення дослідно-виробничої перевірки подрібного цементобетону, який утворився внаслідок демонтажу нежитлової будівлі за адресою:м. Лозова, вул. Олеся Гончара, для подальшого використання при проведенні робіт з ремонту доріг
|  | 1.10. Отримання сертифікату відповідності продукції (щебінь-бій цегли, щебінь вторинний із дроблених бетонних та залізобетонних конструкцій) вимогам ТУ |  |  | 0 | 20 | 0
2. | Технічна експлуатація та утримання мереж зовнішнього освітлення | 2.1. Утримання мереж зовнішнього освітлення | 2017-2019 | УЖКГБ | 2255 | 2200 | 2200 | Утримання мереж зовнішнього освітлення в належному технічному стані, своєчасне усунення пошкоджень на мережі, забезпечення якісного зовнішнього освітлення доріг ,
|  | 2.2. Виготовлення ПКД,отримання технічних умов та іншої документації для реконструкції зовнішнього освітлення | 2017-2019 | УЖКГБ | 57 | 20 | 0
|  | 2.3. Поточний ремонт зовнішнього освітлення | 2017-2019 | УЖКГБ | 300 | 762 | 200
|  | 2.4. Послуги РЕС |  |  | 100 | 100 | 100
|  | 2.5. Придбання матеріалів для зовнішнього освітлення |  |  | 49 | 0 | 0
3. | Комунальні та інші послуги для забезпечення функціонування сфери благоустрою міста | 3.1. Електрична енергія | 2017-2019 | УЖКГБ | 5500 | 5500 | 5500 | Організація робіт з благоустрою; прибирання території до відзначення державних та релігійних свят та по їх завершенню
|  | 3.2. Водопостачання для поливу клумб, фонтан сквер "Шевченка" | 2017-2019 | УЖКГБ | 35 | 35 | 35
|  | 3.3. Газопостачання для "Вічного вогню" | 2017-2019 | УЖКГБ | 5 | 5 | 5
|  | 3.4. Відлов, біостерилізація безпритульних тварин | 2017-2019 | УЖКГБ | 200 | 150 | 150
|  | 3.5. Ліквідація стихійних звалищ | 2017-2019 | УЖКГБ | 460 | 900 | 200
|  | 3.6. Технічне обслуговування мереж газопостачання та приладів обліку |  |  | 3 | 3 | 3
|  | 3.7. Утримання фонтану |  |  | 49 | 50 | 49
|  | 3.8.Послуги з утримання громадської вбиральні КП "ЖУК" |  |  | 0 | 320 | 0
4. | Утримання міських кладовищ меморіальних комплексів, братських могил та пам’ятних знаків | 4.1. Утримання кладовищ | 2017-2019 | УЖКГБ | 1500 | 1500 | 1500 | Утримання територій кладовищ та місць поховань в належному санітарному стані. Забезпечення належних умов для поховань померлих
|  | 4.2. Придбання піску | 2017-2019 | УЖКГБ | 500 | 350 | 300
|  | 4.3. Транспортні послуги (доставка піску) |  |  | 150 | 185 | 150
5. | Утримання інших об'єктів та елеменів благоустрою | 5.1. Утримання зелених насаджень (озеленення, валка дерев) | 2017-2019 | УЖКГБ | 4332 | 5500 | 5264 | Утримання об'єктів благоустрою, відповідно до правил.
|  | 5.2. Поточний ремонт малих архітектурних форм | 2017-2019 | УЖКГБ | 500 | 1400 | 500
|  | 5.3. Проведення святкових заходів та урочистих подій (придбання, встановлення, розбирання інвентарю та інше) | 2017-2019 | УЖКГБ | 400 | 400 | 400
|  | 5.4. Технічне обслуговування та ремонт системи поверхневого водовідведення ( закрита та відкрита системи поверхневого водовідведення) | 2017-2019 | УЖКГБ | 200 | 200 | 160
|  | 5.5. Створення та утримання рекреаційних зон | 2017-2019 | УЖКГБ | 250 | 250 | 250
|  | 5.6. Демонтаж МАФ, рекламних конструкцйй,самовільно розміщених обєктів (споруд), тощо |  |  | 50 | 80 | 0
|  | 5.7. Придбання камер та обладнання відеоспостереження |  |  | 75 | 0 | 0
|  | 5.8. Встановлення камер відеоспостереження |  |  | 20 | 0 | 0
|  | 5.9. Придбання ПММ (газ, дизпаливо) |  |  | 50 | 50 | 50
|  | 5.10. Капітальний ремонт "Скверу бійцям за Незалежність України" з елементами благоустрою по проспекту Перемоги, 28 у м. Лозова Харківської області |  |  | 470 | 0 | 0
|  | 5.11. Придбання святкової атрибутики (прапори,гірлянди, тощо) |  |  | 200 | 25 | 0
|  | 5.12. Розміщення банерів |  |  | 100 | 100 | 100
|  | 5.13. Послуги святкових заходів |  |  | 150 | 150 | 150
|  | 5.14. Послуги охорони комунальної власності |  |  | 10 | 20 | 10
|  | 5.15. Придбання будівельних матеріалів |  |  | 50 | 50 | 50
|  | 5.16.Поточний ремонт металевих конструкцій для розміщення святкової продукції |  |  | 36.5 | 0 | 0
|  | 5.17. Послуги з проведення лісовпорядних робіт з базового лісовпорядкування в полезахисних лісових смугах |  |  | 0 | 350 | 0
|  | 5.18. Виготовлення технічної документації із землеустрою |  |  | 0 | 500 | 0
|  | 5.19. Благоустрій прилеглої території до громадського будинку- адміністративної будівлі, літера "А" за адресою: Харківська обл. Лозівський район, смт Краснопавлівка, мікрорайон, будинок 16 |  |  | 0 | 300 | 0
6. | Придбання та установка малих архітектурних форм | 6.1. Придбання МАФ (дитячі майданчики, павільони автобусних зупинок, рекламні щити, лави, урни, святкова продукція, символів державної атрибутики, тощо…) | 2017-2019 | УЖКГБ | 150 | 50 | 0 | Оновлення матеріально-технічної бази
|  | 6.2. Установка МАФ (дитячі майданчики, павільони автобусних зупинок, рекламні щити, лави, урни, святкова продукція, тощо…) | 2017-2019 | УЖКГБ | 10 | 15 | 0
|  | 6.3. Придбання контейнерів для ТПВ | 2017-2019 | УЖКГБ | 200 | 700 | 0
|  | 6.4.Виготовлення та встановлення інформаційних (адресних) табличок |  |  | 200 | 100 | 0
7. | Будівництво обєктів благоустрою | 7.1 Будівництво автодороги від вул.Соборна до вул.Привокзальна м. Лозова Харківської області |  |  | 50 | 0 | 0 | Будівництво нової дороги
|  | 7.2,Будівництво місць почесних поховань для поховань померлих (загиблих) військовослужбовців (сектор військових поховань) на території центрального кладовища по вул. Парковій, м. Лозова Харківської області. |  |  | 0 | 3000 | 0
|  | 7.3. Обстеження технічного стану несучих та огороджувальних конструкцій нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Олеся Гончара |  |  | 0 | 100 | 0 | Реалізація проекту "Лозова. Фабрика-кухня"
|  | 7.4.Розробка проектно-технологічної документації з демонтажу нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Олеся Гончара |  |  | 0 | 90 | 0
|  | 7.5. Демонтаж аварійно небезпечної нежитловоїчотирьохповерхової будівлі за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Олеся Гончара |  |  | 0 | 12100 | 0
Разом по роках: |  |  |  |  | 37117.5 | 83873.91 | 35212.41
Всього: |  |  |  |  | 156203.82
| Секретар міської ради |  |  |  | Юрій КУШНІР
Микола Пономар,25471