ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

від _________ 2025 р. № ____

ПРОГРАМА

підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

І. ПАСПОРТ

|  | Ініціатор розроблення Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки (далі – Програма) | Лозівська міська рада Харківської області |
| --- | --- | --- |
|  | Підстава для розроблення Програми | Рішення виїзного засідання обласної комісії з питань евакуації (протокол № 1 від 18 серпня 2025 року); постанова Кабінету Міністрів України віє 10.10.2025 №1307 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо евакуації населення із територій активних та можливих бойових дій та забезпечення соціального захисту евакуйованих осіб» |
|  | Розробник Програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області |
|  | Співрозробники Програми | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області |
|  | Відповідальні виконавці Програми | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області |
|  | Головний розпорядник коштів | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області |
|  | Учасники Програми | # Лозівська міська рада Харківської області, виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області, Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області, відділ цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Лозівської міської ради Харківської області, Лозівський міський центр соціальних служб, КНП «Лозівське ТМО», КНП «Лозівський ЦПМСД», Лозівський районний відділ поліції ГУ Національної поліції України в Харківський області, Лозівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, громадські та благодійні організації (юридичні та фізичні особи) |
|  | Строк реалізації Програми | 2025-2026 роки |
|  | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Лозівської міської ТГ, кошти державного, обласного бюджетів, кошти небюджетних організацій та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,у тому числі: | 67411,5 |
|  | Кошти бюджету Лозівської міської ТГ | 23676,0 |
|  | Кошти державного бюджету | 18913,5 |
|  | Кошти обласного, бюджету | 8126,0 |
|  | Кошти інших джерел, не заборонених чинним законодавством | 16696,0 |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Транзитний центр (далі – ТЦ, центр) у Комунальному закладі «Лозівський ліцей № 4» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 45 було розгорнуто згідно з рішенням виїзного засідання обласної комісії з питань евакуації (протокол № 1 від 18 серпня 2025 року) з метою організації короткострокового перебування населення, евакуйованого із зони ведення бойових дій, до подальшого їх переміщення до місць тривалого проживання.

З метою забезпечення базових потреб евакуйованого населення, санітарно-гігієнічних умов перебування, гарячого харчування, забезпечення питною водою протягом 1-2 діб, подальшого транспортування у визначені безпечні регіони, для організації роботи ТЦ були залучені працівники закладів освіти Лозівської міської територіальної громади у кількості 25 осіб. З них: адміністративного персоналу – 1 особа, працівників харчоблоку – 8 осіб, технічних працівників – 12 осіб, водіїв автобусів – 4 особи.

Виплата заробітної плати працівникам, які залучені до роботи ТЦ, здійснюється з бюджету Лозівської міської територіальної громади. У зв’язку з тим, що робоча зміна триває 12 годин (І зміна з 8:00 до 20:00, ІІ зміна з 20:00 до 8:00) за ненормований робочий день і роботу у вихідні дні працівникам харчоблоку встановлено доплату, яка здійснюється за підтримки благодійної організації Карітас України.

Від Координаційного гуманітарного центру організовано реєстрацію евакуйованих осіб та роботу соціальних робітників для надання допомоги мало мобільним евакуйованим громадянам.

Для перевезення евакуйованого населення з Донецької та Дніпропетровської областей за ТЦ закріплено 4 автобуси (у т. ч. 1 резервний). Щоденно автобуси здійснюють від 2-х до 4-х рейсів за маршрутами залізничний вокзал станції Лозова – ТЦ, ТЦ – залізничний вокзал станції Лозова.

Лозівською міською територіальною громадою вжито вичерпних заходів щодо життєзабезпечення евакуйованого населення у ТЦ. Організовано реєстрацію населення, тимчасове розміщення, медичне забезпечення, гаряче харчування, видачу бутильованої питної води, продуктів першої необхідності, засобів гігієни тощо.

За потреби для подальшого перебування евакуйованого населення можуть бути використані місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – МТП ВПО) (постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб»), зокрема МТП ВПО, облаштоване в приміщенні Чернігівської філії Комунального закладу «Панютинський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області.

Облаштування МТП ВПО у с. Чернігівське здійснено за фінансової підтримки БФ «Право на захист».

ІІІ.МЕТА ПРОГРАМИ

Створення умов для організованого прийому, реєстрації, тимчасового розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, яке прибуває з територій, на яких ведуться бойові дії, забезпечення належних соціально-побутових умов, надання медичної, психологічної, соціальної,  гуманітарної, правничої та юридичної допомоги, а також координація дій усіх служб, які залучені до процесу прийому та розміщення евакуйованого населення.

Забезпечення функціонування Транзитного центру на базі Комунального закладу «Лозівський ліцей № 4» Лозівської міської ради Харківської області та МТП ВПО на базі Чернігівської філії Комунального закладу «Панютинський ліцей Лозівської міської ради Харківської області.

ІV. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

- організація та функціонування ТЦ для евакуйованого населення;

- забезпечення ТЦ необхідним матеріально-технічним обладнанням (меблі, постільна білизна, засоби гігієни, обігрівачі, електропостачання, зв’язок, альтернативні джерела електропостачання тощо);

- створення умов для реєстрації та обліку евакуйованих осіб;

- налагодження роботи медичного, соціального та психологічного супроводу евакуйованого населення;

- організація гарячого харчування, забезпечення продуктовими наборами, питною водою, предметами першої необхідності, засобами гігієни;

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечного перебування людей у ТЦ;

- координація взаємодії між органами місцевого самоврядування, ДСНС, поліцією, медичними, соціальними, психологічними службами, волонтерськими та громадськими організаціями;

- організація подальшого перевезення евакуйованого населення до місць постійного або тимчасового проживання;

- забезпечення інформування населення щодо можливостей розміщення, допомоги та подальших дій.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, передбачаються щороку за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, бюджету Лозівської міської територіальної громади, виходячи з його реальних можливостей, коштів небюджетних організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми у 2025-2026 роках, наведено у Додатку 1.

VІ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрями діяльності, заходи Програми, відповідальні виконавці та орієнтовані обсяги фінансування визначені у Додатку 2 до Програми.

VІІ.КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідальними виконавцями. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник бюджетних коштів.

Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки визначено Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області (далі – УОМС).

Секретар міської ради 						Юрій КУШНІР

Вікторія Урванцева  22266

Додаток 1

до Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

тис.грн.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2025 рік | 2026 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, в т.ч.: | 16669,5 | 50742,0 | 67411,5 |
| Бюджет Лозівської міської територіальної громади | 6086,0 | 17590,0 | 23676,0 |
| Обласний бюджет | 1315,0 | 6811,0 | 8126,0 |
| Державний бюджет | 4658,5 | 14255,0 | 18913,5 |
| Кошти небюджетних організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України | 4610,0 | 12086,0 | 16696,0 |
| РАЗОМ | 16669,5 | 50742,0 | 67411,5 |

Секретар міської ради 						Юрій КУШНІР

Вікторія Урванцева 22266

Додаток 2

до Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

Напрями діяльності та заходи на виконання Програми підтримки діяльності Транзитного центру у Лозівській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки

Умовні позначення.

ТЦ – Транзитний центр

УОМС – Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області

УПСЗН – Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області

УЖКГБ – Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області

Бюджет Лозівської МТГ

Інші джерела – кошти небюджетних організацій та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України

МГН – маломобільні групи населення

ОФМ – обмежені фізичні можливості

Лозівський РВП ГУНП – Лозівський районний відділ поліції ГУ Національної поліції України в Харківський області

КНП «Лозівське ТМО» – КНП «Лозівське ТМО» Лозівської міської ради Харківської області

КНП "Лозівський ЦПМСД" – КНП "Лозівський ЦПМСД" Лозівської міської ради Харківської області

Лозівське РУ ГУ ДСНС – Лозівське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

МТП ВПО – місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк виконання заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  | Результативні показники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік |  |
| 1 | Створення умов, що відповідають безпековим та санітарним вимогам, для перебування евакуйованих громадян, працівників ТЦ | 1.1.Облаштування робочих місць спеціалістів для обліку та реєстрації евакуйованого населення | вересень 2025 року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ інші джерела | 25,00 25,00 | 15,00 15,00 | - кількість облаштованих робочих місць у ТЦ - відсоток забезпечення обладнанням та матеріалами для обліку, реєстрації |
|  |  | 1.2.Облаштування місць перебування евакуйованих громадян, у т.ч. у нічний час | вересень 2025 року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ інші джерела | 250,00 15,00 | 250,00 25,00 | - кількість приміщень та ліжко-місць для розміщення - кількість приміщень та ліжко - місць для розміщення у нічний час |
|  |  | 1.3. Облаштування місць перебування евакуйованих громадян з особливими потребами (кімнати матері та дитини, ігрові кімнати, створення умов для осіб з ОФМ, МГН) | вересень 2025 року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ інші джерела | 250,00 15,00 | 250,00 25,00 | - наявність кімнати матері та дитини - наявність ігрових кімнат - кількість осередків для людей з ОФМ, МГН |
|  |  | 1.4.Облаштування пандусів, підйомників, санітарних кімнат тощо | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 150,00 ---- ---- 150,00 | 2950,00 2950,00 2950,00 ---- | - наявність необхідної кількості пандусів - наявність підйомників - облаштування санітарних кімнат для осіб з ОФМ |
|  |  | 1.5. Облаштування місць перебування для громадян з домашніми тваринами | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 15,00 ---- ---- 15,00 | 250,00 ---- ---- 250,00 | - кількість місць для перебування громадян з домашніми тваринами |
|  |  | 1.6.Проведення ремонтних робіт у приміщеннях, задіяних для прийому евакуйованих громадян | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 150,00 150,00 ---- 150,00 | 950,00 950,00 ---- 950,00 | - кількість відремонтованих приміщень за час роботи ТЦ |
|  |  | 1.7. Упорядкування прилеглої території до ТЦ для покращення умов перебування евакуйованих громадян (зовнішня інфраструктура) | протягом року | УЖКГБ | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 450,00 450,00 ---- ---- | 950,00 950.00 ---- ---- | - наявність зовнішньої інфраструктури - покращення функціонального стану прилеглої території - покращення санітарного стану прилеглої території |
|  |  | 1.8. Здійснення видатків на оплату праці адміністративного та технічного персоналу, задіяного в організації роботи ТЦ | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 686,00 ---- 686,00 ---- | 1750,00 ---- 1750,00 ---- | - забезпечення своєчасної виплати заробітної плати персоналу ТЦ |
|  |  | 1.9. Забезпечення ТЦ миючими, дезінфікуючими засобами, інвентарем для прибирання | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 50,00 ---- 50,00 50,00 | 120,00 ---- 120,00 120,00 | - наявність засобів з розрахунку не менш ніж на три доби |
|  |  | 1.10. Забезпечення ТЦ засобами першої необхідності (туалетний папір, серветки, рушники, памперси, предмети особистої гігієни, медичні аптечки тощо) | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 50,00 ---- 50,00 50,00 | 120,00 ---- 120,00 120,00 | - наявність засобів з розрахунку не менш ніж на три доби на 200 осіб |
| 2. | Забезпечення ТЦ альтернативними джерелами електропостачання | 2.1. Придбання паливно-мастильних матеріалів для сталої роботи генераторів | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 137,5 137,5 ---- 137,5 | 330,00 330,00 ---- 330,00 | - наявність паливно-мастильних матеріалів з розрахунку на 3 доби на 1 одиницю обладнання |
|  |  | 2.2. Придбання додаткових джерел альтернативного електропостачання (генератори, зарядні станції, електричні пристрої на сонячних батареях тощо) | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | ---- ---- ---- ---- | 250,00 250,00 250,00 250,00 | - відсоток наявного обладнання для забезпечення альтернативного електропостачання у відповідності до потреби |
| 3. | Забезпечення харчування у ТЦ | 3.1. Придбання продуктів для приготування гарячого харчування | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | ---- ---- ---- 1500,00 | ---- ---- ---- 3600,00 | - наявність продуктів харчування з розрахунку на три доби на 200 осіб |
|  |  | 3.2. Придбання питної води | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 135,00 ---- 135,00 ---- | 324,00 ---- 324,00 ---- | - наявність питної води з розрахунку на три доби на 200 осіб |
|  |  | 3.3. Здійснення видатків на оплату праці кухарів, задіяних під час приготування гарячого харчування | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 440,00 ---- 440,00 ---- | 1056.00 ---- ---- 1056.00 ---- | - забезпечення своєчасної виплати заробітної плати кухарям, задіяним під час приготування гарячого харчування |
|  |  | 3.4. Придбання продуктів харчування для формування продуктових наборів для евакуйованих громадян, які переміщуються в інші регіони | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | ---- ---- ---- 660,00 | ---- ---- ---- 1584,00 | - наявність продуктів харчування для формування продуктових наборів з розрахунку на 200 осіб |
| 4. | Медичне обслуговування евакуйованого населення у ТЦ | Здійснення медичного обслуговування евакуйованого населення у ТЦ , у тому числі екстреного (за потреби) | протягом року | КНП «Лозівське ТМО» КНП "Лозівський ЦПМСД" | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 250,00 ---- 250,00 ---- | 600,00 ---- 60,00 ---- | - кількість випадків надання медичної допомоги, у тому числі екстреної |
| 5. | Психологічна підтримка евакуйованого населення у ТЦ | Надання психологічної допомоги евакуйованим громадянам психологами | протягом року | Благодійні та громадські організації | Інші джерела | 250,00 | 600,00 | - Кількість евакуйованих громадян, яким надано психологічну підтримку |
| 6. | Соціальний супровід евакуйованого населення у ТЦ | Надання допомоги мало мобільним евакуйованим громадянам соціальними робітниками (у кількості до 8 осіб) | протягом року | Благодійні та громадські організації | Інші джерела | 400,00 | 960,00 | - Кількість соціальних працівників, які здійснюють супровід мало мобільних евакуйованих громадян |
|  |  | Організація цілодобового чергування соціальних робітників | протягом року | Благодійні та громадські організації | Інші джерела | 250,00 | 600,00 | - Кількість маломобільних евакуйованих громадян, яким надано соціальні послуги |
|  |  | Надання консультацій щодо можливостей державної соціальної підтримки для внутрішньо переміщених осіб у ТЦ | Протягом року | УПСЗН | Не потребує фінансування |  |  | - Кількість громадян, яким надано консультації |
| 7. | Комунальні послуги | 7.1. Відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги у ТЦ | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 1895,00 ---- 1895,00 125,00 | 4100,00 ---- 4100,00 300,00 | - Забезпечення лімітами на комунальні послуги |
|  |  | 7.2. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами комунальної техніки, яка здійснює обслуговування ТЦ | протягом року | УОМС УЖКГБ Комунальні підприємства | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 275,00 275,00 275,00 275,00 | 655,00 655,00 655,00 655,00 | - відсоток від потреби у паливно-мастильних матеріалах |
| 8. | Охорона громадського порядку, реагування на надзвичайні ситуації у ТЦ | 8.1. Забезпечення чергування нарядів поліції та ДСНС у ТЦ | протягом року | Лозівський РВП ГУНП Лозівське РУ ГУ ДСНС | Не потребує фінансування |  |  | - наявність працівників поліції та ДСНС у ТЦ |
|  |  | 8.2. Оперативне реагування на виникнення надзвичайних ситуацій на ТЦ | протягом року | Лозівський РВП ГУНП Лозівське РУ ГУ ДСНС | Не потребує фінансування |  |  | - кількість викликів (негативний показник) |
| 9. | Транспортне забезпечення ТЦ | 9.1. Забезпечення автотранспорту для перевезення евакуйованого населення паливно-мастильними матеріалами | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 302,5 302,5 302,5 302,5 | 726,00 726,00 726,00 726,00 | - відсоток від потреби у паливно-мастильних матеріалах |
|  |  | 9.2. Здійснення ремонту та технічного обслуговування автотранспорту | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 85,00 ---- 85,00 ---- | 204,00 ---- 204,00 ---- | - кількість функціонального автотранспорту по відношенню до його загальної кількості |
|  |  | 9.3. Здійснення видатків на оплату праці водіїв автобусів | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 195,00 ---- 195,00 ---- | 470,00 ---- 470,00 ---- | - забезпечення виплат заробітної плати водіям автобусів, які обслуговують ТЦ |
| 10. | Гуманітарне забезпечення евакуйованого населення у ТЦ | Оформлення заявки на міжнародну грошову допомогу | протягом року | Благодійні та громадські організації | інші джерела |  |  | - кількість евакуйованих громадян, які оформили заявку на грошову допомогу |
|  |  | Видача речової гуманітарної допомоги | протягом року | Благодійні та громадські організації | інші джерела |  |  | - кількість евакуйованих громадян, які отримали речову допомогу |
|  |  | Видача продуктової гуманітарної допомоги | протягом року | Благодійні та громадські організації | інші джерела |  |  | - кількість евакуйованих громадян, які отримали гуманітарну |
| 11. | Робота МТП ВПО | Кадрове забезпечення МТП ВПО (комендант – 1 одиниця, сторожі – 4 одиниці) | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 100,00 ---- 100,00 ---- | 600,00 ---- 600,00 ---- | - забезпечення лімітами на виплату заробітної плати |
|  |  | Відшкодування витрат за спожиті комунальні послуги у МТП ВПО | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | 195,00 ---- 195,00 ---- | 470,00 ---- 470,00 ---- | - Забезпечення лімітами на комунальні послуги |
|  |  | Покращення матеріально-технічної бази МТП ВПО, ремонтні, відновлювальні роботи | протягом року | УОМС | бюджет Лозівської МТГ обласний бюджет державний бюджет інші джерела | ---- ---- ---- ---- ---- | 200,00 ---- 400,00 400,00 | - Створення комфортних умов проживання для ВПО |

Секретар міської ради 													Юрій КУШНІР

Вікторія Урванцева  22266