|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | **Додаток до рішення міської ради**  **від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_** | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Підпрограма 10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **Мета:** дотримання у належному технічному стані будівель, інженерних мереж та технологічного обладнання навчальних закладів міста**.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| № з/п | | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи програми | | | | Строк виконання заходу | | Відпові-дальні виконавці | | Джерела фінансування | | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками: | | | | | | Очікуваний результат |
| 2022 рік | | 2023 рік | | | 2024 рік |  |
| ***І*** | | ***Реконструкція будівель, споруд, інженерних мереж закладів освіти, установ фізичної культури та спорту, баз відпочинку та інших установ підпорядкованих Управлінню*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведення заходів, направлених на відновлення закладів (ЗДО, ЗЗСО, ЗПО) | Отримання технічних умов, проведення геодезичних та геологічних вишукувань, технічних звітів про стан будівельних конструкцій, споруд, інженерних мереж, розроблення проєктної документації, реконструкція (будівель, інженерних мереж, покрівель, заміна вікон на енергозберігаючі, встановлення рекуператорів, ІТП, облаштування вентиляційної системи, спортивних майданчиків, стадіонів, благоустрій територій, тощо) загальної середньої освіти (ЗЗСО), будівель дошкільної освіти (ЗДО), будівель позашкільної освіти (ПНЗ) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 57000,0 | | 60021,0 | | | 63022,1 | Комфортні умови для навчання у закладах дітей і педпрацівників та обслуговуючого персонала - проведення енергозберігаючих заходів для економного використання бюджетних коштів |
| 2 | | Проведення заходів, направлених на відновлення установ та закладів фізичної кульутри та спорту | Реконструкція стадіону "Локомотив" "Спорт для всіх" (виготовлення ПКД, роботи з реконструкції) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 72000,000 | | 75816,0 | | | 79606,8 | Створення комфортних умов для занять спортом відвідувачам КУ ЛЦФЗН "Спорт для всіх" та ДЮСШ |
| **Всього на реконструкцію установ та закладів:** | | | | | | | | | | | | | **129000,0** | | **135837,0** | | | **142628,9** |  |
| ***ІІ*** | | ***Проведення капітальних ремонтів установ та закладів освіти, котелень, модульних котелень, топкових,фізичної культури та спорту, баз відпочинку та інших установ підпорядкованих Управлінню*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Проведення капітальних ремонтів освітніх установ та закладів (ЗДО, ЗЗСО, ЗПО, спортивно-оздоровчих баз, районного Будинку культури, та іншіх установ) | Капітальний ремонт будівель, (внутрішніх приміщень (включаючи підвальні), покрівель, фасаду, утеплення, інженерних мереж зовнішніх та внутрішніх, заміна обладнання, віконних та дверних блоків, встановлення рекуператорів, ІТП, облаштування вентиляційної системи, пандусів, благоустрій прилеглих територійт, тощо) закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО), районного Будинку культури, спортивно-оздоровчих, котелень, модульних котелень, топкових, баз та іншіх установ | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 15800,0 | | 35237,4 | | | 36999,3 | Створення комфортних умов для навчання дітей |
| 2 | | Розроблення проєктної документації | Розроблення проєктної документації, отримання технічних умов, проведення геодезичних та геологічних вишукувань, технічних звітів про стан будівельних конструкцій, споруд, інженерних мереж, на проведення капітальних ремонтів (внутрішніх приміщень (включаючи підвальні), покрівель, фасаду, утеплення, інженерних мереж зовнішніх та внутрішніх, заміна обладнання, віконних та дверних блоків, встановлення рекуператорів, ІТП, облаштування вентиляційної системи, пандусів, благоустрій прилеглих територійт, тощо); проведення технічного обстеження (отримання висновку про технічний стан ) закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО), районного Будинку культури, котелень, модульних котелень, топкових, спортивно-оздоровчих баз та іншіх установ | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 3300,0 | | 3474,9 | | | 3648,6 | Проектно-кошторисна документація для проведення капітального ремонту |
| 3 | | Проведення термомодернізації освітніх установ та закладів | Проведення термомодернізації (утеплення фасаду, заміна вікон на енергозберігаючі, капітальні та поточні ремонти систем опалення, тощо) закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО), районного Будинку культури, спортивно-оздоровчих баз та іншіх установ | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 26400,0 | | 9799,2 | | | 10289,2 | Поліпшення умов перебування дітей |
| 4 | | Проведення капітальних ремонтів системи освітлення закладів освіти | Заміна освітлювальних приладів в закладах загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти, закладів позашкільної освіти | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 1200,0 | | 663,6 | | | 696,8 | Поліпшення умов перебування дітей під час занять фізичною культурою та спортом |
| 5 | | Проведення капітальних ремонтів установ та закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДЮСШ "Олімпія" | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 2500,0 | | 2632,5 | | | 2764,1 | Створення комфортних умов для занять спортом відвідувачам ДЮСШ |
| 6 | | Проведення капітальних ремонтів установ та закладів фізичної культури та спорту | Капітальний ремонт адміністративної будівлі, огорожі, центрального входу, зовнішнього освітлення майданчиків для фізкультурно-оздоровчих занять КУ ЛЦФЗН "Спорт для всіх". Капітальний ремонт. Заміна синтетичного покриття. | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 6300,0 | | 6633,9 | | | 6965,6 | Створення комфортних умов населенню для занять спортом |
| 7 | | Капітальний ремонт газону основного та запасного футбольних полів КУ ЛЦФЗН "Спорт для всіх" | Підготовка основи, посів матеріалу для вирощування травяного газону. Придбання добрив та посівного матеріалу. Капітальний ремонт системи поливу запасного футбольного поля | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 1500,0 | | 1579,5 | | | 1658,5 | Створення комфортних умов населенню та вихованецям ДЮСШ для занять футболом |
| **Всього на капітальні ремонти:** | | | | | | | | | | | | | **57000,0** | | **60021,0** | | | **63022,1** |  |
| ***III*** | | ***Нове будівництво закладів освіти, захисних споруд, котелень, модульних котелень, топкових, установ фізичної культури та спорту, баз відпочинку , та інших установ підпорядкованих Управлінню*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Створення безпечних умов | Розроблення проєктної документації, отримання технічних умов, проведення геодезичних та геологічних вишукувань, отримання технічних звітів про стан будівельних конструкцій, споруд, інженерних мереж, нове будівництво закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО), котелень, модульних котелень, топкових, спортивно-оздоровчих баз та іншіх установ | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 10000,0 | | 10530,0 | | | 11056,5 | Покращення умов перебування дітей в освітніх закладах |
| **Всього на нове будівництво:** | | | | | | | | | | | | | **10000,0** | | **10530,0** | | | **11056,5** |  |
| ***IV*** | | ***Будівництво пандусів та тіньових навісів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Забезпечення доступності освітніх навчальних закладів для людей з інвалідністю | Будівництво пандусів в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) та закладах дошкільної освіти (ЗДО), позашкільних навчальних закладах | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 300,0 | | 315,9 | | | 331,7 | Доступність будівлі особам з особливими потребами |
| 2 | | Створення комфортних умов для перебування дітей в навчальних закладах (будівництво тіньових навісів) | Будівництво тіньових навісів в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) та закладах дошкільної освіти (ЗДО) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 800,0 | | 842,4 | | | 884,5 | Покращення умов перебування дітей в освітніх закладах |
| **Всього на будівництво:** | | | | | | | | | | | | | **1100,0** | | **1158,3** | | | **1216,2** |  |
| ***V*** | | ***Придбання обладнання довгостроковового користування для навчальних закладів*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів загальної середньої освіти (ЗДО, ЗЗСО, ЗПО) | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для ЗДО,ЗЗСО, ЗПО (пральні машини, пекарські шафи, м'ясорубки, електроплити, холодильники побутові, електрокип’ятильники, картоплечистки, овочерізки, перетиральні машини, морозильні камери,електричні розподільчі шафи, вентиляції, кондиціонери, спортивні тренажери, інтерактивні столи ,інтерактивні підлоги, інтерактивні дошки, мультимедійне обладнання, комп'ютери, ноутбуки, оргтехніка, музичні інструменти тощо) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 3400,0 | | 3580,2 | | | 3759,2 | Створення умов для організації якісного харчування; начання дітей; комп'ютерізації навчального процесу |
| 2 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Придбання предметних кабінетів для ЗЗСО (кабінети іноземної мови, хімії, фізики, математики, біології, української мови та літератури, географії, комп'ютерних класів тощо) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 2500,0 | | 2632,5 | | | 2764,1 | Підвищення якісних та кількісних показників охоплення профільним навчанням |
| 3 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Придбання станцій пожежної сигналізації, лічильників для ЗЗСО | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 600,0 | | 631,8 | | | 663,4 | Створення безпечних та комфортних умов для перебування дітей у закладах |
| 4 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази структурних підрозділів Управління | Придбання комп’ютерів (ноутбуків), оргтехніки для структурних підрозділів та апарату Управління | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 300,0 | | 315,9 | | | 331,7 | Комп'ютеризація робочого процесу |
| 5 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів фізичної культури та спорту | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для КУ ЛЦФЗН «Спорт для всіх», дитячо-юнацьких спортивних шкіл (альтанка закритого типу для мотузкового парку, доріжки дерев'яні для мотузкового парку, електронне спортивне табло, звукове обладнання для озвучування футбольних матчів, трактор-газонокосарка тощо) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 600,0 | | 631,8 | | | 663,4 | Створення гідних умов для фукціонування мотузкового парку, інформаційно-технічного забезпечення проведення спортивно-масових заходів, догляд за газоном основного футбольного поля. Створення умов для занять спортом вихованців та відвідувачів ДЮСШ |
| 6 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів та установ підпорядкованих Управлінню освіти молоді та спорту | Придбання зелених насаджень, дерев для озеленення територй ЗЗСО, ЗДО та ЗПО | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 100,0 | | 105,3 | | | 110,6 | Створення умов для комфртного та безпечного перебування дітей в закладах |
| **Всього на придбання обладнання довгострокового користування:** | | | | | | | | | | | | | **7500,0** | | **7897,5** | | | **8292,4** |  |
| ***VI*** | | ***Організація та забезпечення підвозу*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Створення комфортних умов учнів (вчителів), вихованців закладів та установ підпорядкованих Управлінню ос віти молоді та спорту | Придбання послуг з перевезення учнів (вчителів), вихованців закладів та установ підпорядкованих Управлінню ос віти молоді та спорту до місця навчання ( роботи), на міські , обласні, всеукраїнські конкурси, турніри. олімпіди , змагання тощо | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | міський бюджет | | 3000,0 | | 2159,0 | | | 2267,0 | Створення умов для переміщення дітей |
| 2 | | Придбання паливно-мастильних матеріалів | Придбання паливно-мастильних матеріалів | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | міський бюджет | | 4500,0 | | 4738,5 | | | 4975,4 |  |
| 3 | | Зміцнення матеріаль-технічної бази закладів загальної середньої освіти | Придбання автобусів для перевезення дітей, які навчаються в ЗЗСО, інших транспортних засобів для обслуговування закладів, установ, структурних підрозділів Управлінню освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, придбання запасних частин для автотранспорту, оплата проведення капітальних та поточних ремонтів автотранспорту | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 4900,0 | | 5159,7 | | | 5417,7 | Створення умов для переміщення дітей до навчальних закладів |
| **Всього на придбання обладнання довгострокового користування:** | | | | | | | | | | | | | **12400,0** | | **12057,2** | | | **12660,1** |  |
| ***VІI*** | | ***Забезпечення закладів освіти у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Забезпечення закладів системою пожежної сигналізації (СПС) | Розробка робочих проектів та установка систем пожежної сигналізації закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 8000,0 | | 8424,0 | | | 8845,2 | Дотримання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. Створення безпечних умов в закладах. |
| 2 | | Обладнання закладів системою блискавкозахисту | Розробка робочих проектів та установка систем блискавкозахисту закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 7000,0 | | 7371,0 | | | 7739,6 | Дотримання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. Створення безпечних умов в закладах. |
| 3 | | Проведення обробки вогнетривким розчином горищних приміщень | Обробка вогнетривким розчином горищних приміщень закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО),закладів дошкільної освіти (ЗДО), закладів позашкільної освіти (ЗПО) | | | | 2022-2024 | | Управління освіти, молоді та спорту | | кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти | | 5000,0 | | 5265,0 | | | 5528,3 | Дотримання вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. Створення безпечних умов в закладах. |
| **Всього на придбання обладнання довгострокового користування:** | | | | | | | | | | | | | **20000,0** | | **21060,0** | | | **22113,0** |  |
| **Орієнтовні обсяги фінансування за напрямками** | | | | | | | | | | | **міський бюджет** | | **7500,0** | | **6897,5** | | | **7242,4** |  |
| **кошти державного, обласного, місцевого бюджетів та інші залучені кошти** | | **229500,0** | | **241663,5** | | | **253746,7** |  |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | **Секретар міської ради Юрій КУШНІР** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | Вікторія Урванцева | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |