|  |
| --- |
| Додаток 2 |
| до Комплексної програми «Безпечна громада» на 2021-2023 роки |

## **Напрями діяльності та заходи**

**«Безпечна громада» на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва  напряму діяльності (пріоритетні  завдання) | Заходи програми | Строк виконан-ня заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансуван-ня (вартість), тис. гривень, у тому числі, за роками: | Очікуваний результат | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **6.** | **Забезпечення заходів цивільного захисту населення** | | | | | | | |
| 6.1. | Впровадження місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Лозівської міської територіальної громади | Розробка проекту міської системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області  Відділ ЦЗ, ОМРСР та взаємодії з правоохоронними органами Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2021 – 80,0  2022 – 80,0  2023 – 0,0  **Спеціальний фонд – 160,0** | | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.2 | Проведення поточного ремонту фонду захисних споруд цивільного захисту | Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова, бульвар Шевченка, 1 | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2021 – 94,0  2022 – 149,8  2023 – 94,0  **Загальний фонд – 337,8** | | Приведення захисної споруди цивільного захисту до вимог Наказу МВС України від 09.07.2018 року  № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова,  вул. Гаркавенка, 4 | 2021 – 48,0  2022 – 00,0  2023 – 00,0  **Загальний**  **фонд – 48,0** | |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова,  вул. Ломоносова, 23 | 2022 – 127,5  2023 – 873,0  **Загальний**  **фонд – 940,5**  **Спеціальний фонд – 60,0** | |
| Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (укриття) за адресою: м. Лозова,  вул. Козацька, 5 | 2022 – 373,0  **Загальний**  **фонд – 360,0**  **Спеціальний**  **фонд – 13,0** | |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 1497,2  **Загальний**  **фонд – 1497,2** | |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Управління культури Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 114,2  **Загальний**  **фонд – 114,2** | |
| Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області  КНП «Лозівське територіальне медичне об’єднання»  Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 150,0  **Загальний**  **фонд – 150,0** | |
| 6.3 | Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Проведення технічної інвентаризації комплексу нежитлових будівель розташованого за адресою: Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, 1, з метою виділення в окремий об’єкт захисної споруди (протирадіаційне укриття) №78633, яка розташована в підвальному приміщенні нежитлової будівлі Літ. «А-2» | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2021 – 10,0  **Загальний фонд – 10,0** | | Приведення захисної споруди цивільного захисту до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від  26. 11.2008 р.  № 1473-р «Про підготовку та проведення у 2009-2015 роках технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.07.2018 р.  № 186 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого  майна» |
| 6.4 | Удосконалення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Лозівської міської територіальної громади | Придбання систем та засобів оповіщення та інформування населення (Блок керування сиреною ) | Протягом дії програми | Управління житлово- комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 - 86,996  **Спеціальний**  **фонд – 86,996** | | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.5 | Забезпечення умов безперервної діяльності  органів місцевого самоврядування | Придбання джерел резервного живлення:  1. Генератори – 10 шт. | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 - 6165,0  **Спеціальний**  **фонд –** 6165,0 | | Створення умов для забезпечення безперервної діяльності  органів місцевого самоврядуван-ня |
| 2. Зарядні станції – 2 шт. | **Спеціальний**  **фонд –** 500,0 | |
| 6.6 | Забезпечення безперервного та сталого зв’язку | Придбання засобів зв’язку – 20 шт. | Протягом дії програми | Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 – 800,0  **Спеціальний**  **фонд –** 800,0 | | Підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації |
| 6.7 | Здійснення транспортних перевезень для забезпечення потреб заходів цивільного захисту Лозівської міської територіальної громади під час дії військового стану  (2022 – 15 перевезень;  2023 – 40 перевезень) | Оплата послуг з обслуговування автомобільним транспортом | Протягом дії програми | Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області | Бюджет Лозівської міської територіаль-ної громади | 2022 – 75,0  2023 – 200,0  **Загальний фонд – 275,0** | | Своєчасне постачання вантажів гуманітарногопродовольчо-го призначен-ня та інших матеріальних цінностей з метою забезпечення житєдіяльнос-ті громадян в умовах воєнного стану |
| Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 75,0  2023 – 200,0  **Загальний фонд – 275,0** | |
| Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області | 2022 – 50,0  2023 – 100,0  **Загальний фонд – 150,0** | |
| **Разом по п.6: 11 942,696 тис. грн.**  **з них:**  **Загальний фонд – 4 157,7 тис. грн.**  **Спеціальний фонд – 7 784,996 тис. грн.** | | | | | | | | |

**Секретар міської ради Юрій КУШНІР**

Володимир Дерев’янко